รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2568 – มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,760,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 2,202,500 | 2,557,500 | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,100,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 507,200 | 592,800 | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 12,000 | 12,000 | สำนักปลัด |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | 200,950 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 200,950 | สำนักปลัด |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลตากแดด | 56,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 56,000 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในเขตอำเภอตระการพืชผล | 20,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | 35,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 35,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด | 30,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 30,000 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด | 30,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 30,000 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 200,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 0 | 300,000 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | กองการศึกษา ฯ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 50,000 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | 50,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 50,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 206,165 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 111,792 | 94,373 | กองการศึกษา ฯ |
| 3 | อาหารเสริม (นม) | 597,800 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 275,378.22 | 322,421.78 | กองการศึกษา ฯ |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,564,400 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 774,200 | 790,200 | กองการศึกษา ฯ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | 30,000 | มิถุนายน – กรกฎาคม 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 30,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 80,000 | ตุลาคม – พฤศจิกายน 2568 | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 80,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000 | เมษายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 50,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 4 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 35,000 | พฤษภาคม – กรกฎาคม 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 35,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 5 | อุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลตากแดด | 50,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 50,000 | กองการศึกษา ฯ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | 7,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง | 19,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 19,000 | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | 12,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 12,000 | สำนักปลัด |
| 4 | จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 6,600 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 6,600 | สำนักปลัด |
| 5 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 13,200 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 13,200 | กองคลัง |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 19,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 19,000 | กองการศึกษา ฯ |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 8,900 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 8,900 | กองการศึกษา ฯ |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | 11,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 11,000 | กองการศึกษา ฯ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 13,200 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 13,200 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 24,000 | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นน่ารู้ สำหรับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น | 20,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 20,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 | ยังไม่ดำเนินการ | 0 | 10,000 | สำนักปลัด |