รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

อำเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,300,000 | สนับสนุนเบี้ยผู้สูงอายุ - จำนวนผู้สูงอายุในเขตตำบลตากแดด ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง | 4,268,700 | 31,300 | สำนักปลัด | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,100,000 | สนับสนุนเบี้ยผู้พิการ - จำนวนผู้พิการในเขตตำบลตากแดด ได้รับเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท | 958,600 | 141,400 | สำนักปลัด | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | สนับสนุนเบี้ยผู้พิการ - จำนวนผู้พิการในเขตตำบลตากแดด ได้รับเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท | 17,000 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 0 | สำนักปลัด | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | 400,000 | เป็นค่าใช้จ่ายเหตุสาเหตุสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 37,137 | 362,863 | สำนักปลัด | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล | 56,000 | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 56,000 | 0 | สำนักปลัด | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 |
| 6 | ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในเขต อำเภอตระการ พืชผล จังหวัด อุบลราชธานี | 20,000 | เพื่อจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ซึ่งเป็นสถานที่กลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตระการพืชผล | 18,750 | 1,250 | สำนักปลัด | 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 |
| 7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี | 35,000 | เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลตากแดด | 29,985 | 5,015 | สำนักปลัด | ห้วงเดือน มิถุนายน 2568 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | 35,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 35,000 | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 9 | โครงการหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ | 30,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 4,940 (โอนลดงบประมาณ) | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 10 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 200,000 | ประชาชนในเขตตำบลตากแดดที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รัก รู้สามัคคี รู้อภัยซึ่งกันและกัน | 237,998 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 1,002 | กองการศึกษาฯ | 10 – 11 เมษายน 2568 |
| 11 | โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด | 30,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 30,000 | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 12 | โครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 0 (โอนลดงบประมาณ) | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | 50,000 | เด็กและเยาวชนในตำบลตากแดดที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้อย่างทั่วถึง | 47,664 | 2,336 | กองการศึกษาฯ | วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 157,261 | เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด | 174,347 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 3,914 | กองการศึกษาฯ | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 15 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 548,680 | 1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีตัสสาราม 2) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 548,680 | 0 | กองการศึกษาฯ | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 16 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,224,000 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านตากแดด 2) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น | 1,224,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ๆ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| 17 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | 30,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 25,000 (โอนลดงบประมาณ) | กองการศึกษาฯ | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 18 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 170,000 | ประชาชนตำบลตากแดดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบสานต่อไป | 134,885 | 2,115 (โอนลดงบประมาณ) | กองการศึกษาฯ | วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568 |
| 19 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 80,000 | ประชาชนตำบลตากแดดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบสานต่อไป | 52,507 | 103 (โอนลดงบประมาณ) | กองการศึกษาฯ | วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 |
| 20 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000 | ประชาชนตำบลตากแดดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบสานต่อไป | 45,655 | 4,345 | กองการศึกษาฯ | วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2568 |
| 21 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 35,000 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาให้สำนักงานเทศบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี | 35,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | ห้วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2568 |
| 22 | อุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลตากแดด | 50,000 | อุดหนุนให้ชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลตากแดด | 50,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | ห้วงเดือน ธันวาคม 2567 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 20,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 202 (โอนลดงบประมาณ) | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 24 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 25 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นน่ารู้ สำหรับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น | 20,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 26 | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 3,800 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 4,600 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 0 | สำนักปลัด | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 27 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 6,600 | จัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 6,600 | 0 | สำนักปลัด | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 28 | โต๊ะทำงาน สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 14,340 | จัดซื้อ โต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว | 11,900 | 1,640 | สำนักปลัด | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 29 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 10,000 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 30 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 39,600 | จัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง | 13,200 | 26,400 | กองคลัง | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 31 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 24,000 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 12,000 (โอนลดงบประมาณ) | กองคลัง | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
| 32 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 13,200 | **ไม่ได้ดำเนินการ** | 0 | 13,200 | สำนักปลัด | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 33 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 8,900 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | 0 | กองการศึกษาฯ | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 34 | ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต สลัมเทสปูน (SLUMP TEST) | 10,000 | จัดซื้อชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต สลัมเทสปูน (SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด | 18,000 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 0 | กองช่าง | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 35 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0 | จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง | 6,000 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 1,000 | สำนักปลัด | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 36 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 0 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง | 13,200 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 0 | กองช่าง | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |
| 37 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | 0 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล ผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 32,000 (โอนงบประมาณเพิ่มเติม) | 0 | กองช่าง | (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) |

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี